Requisitos para Fechar o Projeto

Aromas da Tarde — Loja Online

Loop Future · 27 de julho de 2026 · Objetivo: go-live até 31 de julho

Este documento reúne tudo o que falta para colocar a loja no ar, organizado por responsável. A base técnica está pronta; o caminho crítico são agora alguns elementos do cliente e do parceiro que gere o PHC.

# 1. Já concluído (Loop Future)

- Ligação ao PHC validada; catálogo analisado (4 152 artigos publicáveis).

- Loja Shopify criada e configurada: nome "Aromas da Tarde", moeda EUR, Portugal.

- 2 378 produtos importados (ativos, por família, com preço c/IVA e stock).

- 11 coleções por família (cobrem ~97% do catálogo) + menu de navegação.

- IVA: preços já incluem imposto (sem dupla taxação no checkout).

- Verificação de idade (18+) instalada e ativa — requisito legal do álcool.

- Tema "Various" instalado (em avaliação) e início da homepage em português.

# 2. Falta — Aromas da Tarde (cliente)

| Elemento | Detalhe | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Logótipo | Ficheiro do logótipo em PNG ou SVG (fundo transparente). Aparece no cabeçalho da loja. | Alto |
| Dados de pagamento | Para ativar o Shopify Payments: denominação legal, NIF, morada da sede, IBAN, e dados do representante legal (nome, data de nascimento, documento). Confirmar métodos: cartão + Multibanco. | Alto (sem isto não há vendas) |
| Domínio | O domínio já foi adquirido (dominios.pt); falta autorizar a alteração de 2 registos DNS que a Loop indica (processo simples, guiado). | Alto |
| Aprovar publicação do tema | O tema "Various" tem um custo único (~$220 USD) cobrado ao publicar. Confirmar que se avança. | Médio |

# 3. Falta — Parceiro que gere o PHC

| Elemento | Detalhe | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Fotografias dos produtos | Ficheiros de imagem dos artigos (99,6% têm imagem no PHC como referência de ficheiro). Requisitos detalhados no documento próprio "Requisitos-Fotografias-Produtos". | Alto (loja sem imagens) |
| Campo de seleção de artigos | Confirmar qual o campo do PHC corresponde ao "quadradinho" da ficha de artigo, para o filtro da loja ficar exato. | Médio |
| Dicionário de encomendas | Estrutura das tabelas de encomendas/clientes e regras de inserção (dossier, numeração, campos, triggers) — para a fase de registo automático das encomendas no PHC. | Médio (fase 2) |
| Ambiente de testes | Para validar a escrita das encomendas antes de produção. Até lá, a Loop mantém apenas leitura. | Médio (fase 2) |

# 4. Falta — Loop Future (interno)

- Finalizar a homepage do tema Various (hero, menu de bebidas, coleções em destaque, remover conteúdo de demonstração).

- Carregar as fotografias dos produtos assim que chegarem.

- Ligar o domínio (registos DNS) e o certificado de segurança.

- Configurar os pagamentos com os dados do cliente.

- Publicar o tema e remover a proteção por senha (abrir a loja).

- Fase 2: sincronização diária automática PHC → loja e registo das encomendas no PHC (depende do dicionário do parceiro).

# 5. Sequência recomendada (até 31 de julho)

- Cliente: enviar logótipo + dados de pagamento; autorizar DNS e a publicação do tema.

- Parceiro PHC: entregar as fotografias (o mais urgente) e confirmar o campo de seleção.

- Loop: com os elementos acima — finalizar homepage, carregar imagens, ligar domínio, configurar pagamentos, publicar e abrir a loja.

Resumo do caminho crítico: os três bloqueadores que decidem o go-live desta semana são as fotografias (parceiro PHC), o logótipo e os dados de pagamento (cliente). Tudo o resto está pronto ou depende só destes.

Loop Future