Elementos Necessários & Decisões

Aromas da Tarde — O que falta para avançar, por interveniente

20 de julho de 2026  ·  Integração PHC CS ↔ Shopify  ·  Contacto técnico: António Sousa (antonio.sousa@loopfuture.com)

A ligação técnica ao PHC está estabelecida e o catálogo analisado (4 152 artigos publicáveis). Para manter o ritmo do projeto, precisamos dos seguintes elementos e decisões. Cada bloco identifica o responsável e o impacto de eventual atraso.

# 1. Decisões do Cliente (Jorge — Aromas da Tarde)

| Decisão | Contexto | Impacto se adiar |
| --- | --- | --- |
| Artigos esgotados: mostrar ou ocultar? | 1 611 artigos (~39% do catálogo) estão sem stock. Mostrar como "esgotado" dá dimensão à loja; ocultar simplifica a experiência. | Define a regra do 1.º carregamento da loja |
| 84 artigos com preço a zero | Serão excluídos da loja por defeito. Se alguns devem ser vendidos, é necessário corrigir o preço no PHC. | Artigos ficam de fora até correção |
| Confirmação do modelo de promoções | Conforme reunião: promoções geridas manualmente na loja. Confirmar que é o modelo para arranque. | Baixo — pode fechar-se depois |

# 2. Loja Shopify (Miguel — Loop Future, com Jorge)

- Criação da loja Shopify (plano ~29 €/mês) e atribuição de acessos de API à equipa técnica — necessário para ligar a sincronização.

- Escolha do tema. Ainda não foi definido o tema para esta loja. A demo técnica apresentada usa um design ilustrativo; o aspeto final dependerá do tema escolhido.

- Configuração fiscal da loja (preços com IVA incluído, sem dupla taxação) — alinhar com a equipa técnica antes do primeiro carregamento de produtos.

# 3. Expand Target (Vitor) — pedido enviado em documento próprio

- Acesso aos ficheiros de imagem dos artigos (prioritário — sem isto as fichas de produto ficam sem fotografia).

- Regras de inserção de encomendas (dossier, identificadores, numeração, campos obrigatórios, triggers).

- Estratégia de clientes B2C e dicionário das tabelas de clientes/encomendas.

- Ambiente de testes para validar a escrita de encomendas antes de produção.

# 4. O que a Loop Future avança já (sem dependências)

- Middleware de sincronização (leitura do PHC e preparação dos produtos), em modo de simulação até a loja existir.

- Regras de transformação de dados: preço final com IVA, famílias → coleções, etiquetas novidade/festivo.

- Relatório de qualidade de dados para apoio às correções no PHC.

# 5. Sequência Prevista

- Receção dos elementos da Expand Target e criação da loja → ligação do sync de artigos (carga inicial do catálogo).

- Decisões do cliente aplicadas às regras de publicação.

- Validação da inserção de encomendas em ambiente de teste → passagem a produção.

- Go-live com sincronização diária automática (22h00–23h00).