Integração PHC CS ↔ Shopify

Aromas da Tarde — Relatório de Progresso

20 de julho de 2026  ·  Preparado por: António Sousa (Loop Future)  ·  Estado: ligação validada, em desenvolvimento

# 1. Sumário Executivo

A integração entre o ERP PHC CS da Aromas da Tarde (gerido pela Expand Target) e a futura loja Shopify de venda a consumidor final arrancou formalmente após a reunião de 16 de julho. Nos dias seguintes foi estabelecida e validada a ligação à base de dados, efetuado o levantamento completo do catálogo e da estrutura de encomendas, e produzido o desenho de mapeamento de dados. O projeto está dentro do previsto e sem bloqueadores técnicos do lado Loop.

Destaque: descobrimos que o PHC da Aromas da Tarde já recebe encomendas web do portal B2B atual através de um dossier próprio ("Encomenda Web"), com 362 documentos reais. Isto reduz significativamente o risco da fase de inserção de encomendas, pois passamos a dispor de exemplos vivos do formato correto.

# 2. Trabalho Realizado

## 2.1 Acessos e ligação à base de dados

- Credenciais de leitura recebidas da Expand Target (utilizador dedicado, base de dados de produção).

- Ligação validada ao servidor SQL Server 2019 da Expand Target; confirmada a edição Express (limite de 10 GB por base de dados — relevante para conversas futuras sobre capacidade).

- Criada ferramenta interna de consulta que aceita exclusivamente operações de leitura (SELECT), como salvaguarda adicional sobre a base de dados real.

- Credenciais armazenadas fora do controlo de versões, segundo as boas práticas de segurança da Loop.

## 2.2 Levantamento do catálogo de artigos

Análise integral dos artigos marcados para publicação web:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Artigos publicáveis na web | 4 152 (de 6 097 artigos no total) |
| Famílias de produto | 27 (Rum, Tequila, Whisky, …) |
| Artigos com imagem associada | 4 134 (99,6%) |
| Artigos sem stock disponível | 1 611 (~39%) — requer decisão do cliente |
| Artigos com preço a zero | 84 — propor correção ou exclusão |
| Artigos sem código de barras | 720 |
| Regime de IVA | Preços registados sem IVA — o middleware soma sempre a taxa |

## 2.3 Estrutura de encomendas e clientes

- Dossier "Encomenda Web" já em produção: 362 encomendas inseridas pelo portal B2B atual (a mais recente do próprio dia da análise). Estrutura de cabeçalho e linhas documentada a partir de exemplos reais.

- Base de clientes: 1 633 registos (empresas B2B). A venda a consumidor final exigirá definição da estratégia de criação de clientes.

- Tabelas de faturação identificadas mas fora de âmbito, conforme decidido: a faturação permanece manual do lado da Aromas da Tarde.

## 2.4 Desenho da integração

- Mapeamento campo a campo artigo PHC → produto Shopify concluído em draft (título, famílias → coleções, preço com IVA, stock, etiquetas novo/novidade/festivo, referência como chave de sincronização).

- Regras de proteção definidas: nunca eliminar produtos na loja sem confirmação; artigos com preço a zero excluídos do sync; política de inventário "não vender abaixo de zero".

- Catálogo completo exportado (CSV com preços finais c/ IVA) para apoiar a construção do tema e das coleções da loja.

# 3. Elementos Necessários para Continuar

| De quem | O que é preciso |
| --- | --- |
| Expand Target | 1) Confirmar se as encomendas Shopify reutilizam o dossier "Encomenda Web" ou se é criado um tipo novo; 2) regras de geração de chaves internas (stamps) e numeração sem colisões; 3) estratégia para clientes de consumo final (registo individual vs. cliente genérico); 4) campos obrigatórios e eventuais triggers na inserção; 5) forma de acesso aos ficheiros de imagem dos artigos. |
| Aromas da Tarde | 1) Artigos esgotados: mostrar como "esgotado" ou ocultar da loja (1 611 artigos)? 2) Os 84 artigos com preço a zero: corrigir no PHC ou excluir da loja? |
| Loop Future | 1) Criação da loja Shopify (plano ~29 €/mês + tema) e acessos de API para a equipa técnica; 2) alinhamento da configuração fiscal da loja (evitar dupla aplicação de IVA). |

# 4. Próximos Passos (lado Loop, sem dependências)

- Desenvolvimento do esqueleto do middleware de sincronização (Node/TypeScript), com o primeiro sync de artigos em modo de simulação — sem qualquer escrita no PHC nem dependência da loja Shopify.

- Envio das questões técnicas consolidadas à Expand Target.

- Assim que a loja exista: ligação do sync de artigos e carregamento inicial do catálogo.

Compromisso de segurança: até validação conjunta com a Expand Target, a Loop executa exclusivamente operações de leitura sobre a base de dados de produção.